## Hoja1
| Finalizado Apr 18 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Fase 1: “Backtest de estrategias actuales”
Construcción de un portafolio que sigue el algoritmo de órdenes de acuerdo a la estrategia definida por Swell, para calcular estadísticas históricas de retorno/riesgo.
Fase 2: “Optimización de estrategias actuales”. | bar: S3 to S6
Análisis de los parámetros (SL, TP, apalancamiento) utilizado en las estrategias actuales. | bar: S3
Desarrollo de un modelo de optimización de los parámetros para mejorar el desempeño de la estrategia. | bar: S4 to S6
Fase 3: “Desarrollo de variantes a estrategias actuales mediante el análisis de performance en varios activos, utilizando herramientas sofisticadas de análisis estadístico”. | bar: S7 to S11
Análisis del modelo utilizado para crear la señal de estrategias actuales. | bar: S7
Desarrollo de modelos que buscan optimizar la efectividad de la señal. | bar: S8 to S11
Presentación de resultados | bar: S12